108學年度充實國中小圖書館（室）藏書量計畫辦理說明

- 各校配合辦理期程

| 日期 | 學校端 |
| --- | --- |
| ６月 | 請各校於7/15（三）前將相關表件，寄到忠孝國小：(1)書單、(2)加工單、(3)經費總表 |
| １０月 | 1、預訂於10月底前完成受補助校園圖書配送、上假作業。請於書籍到校2週內完成圖書初驗。 2、10月底前完成正式驗收(上架、系統測試)。 3、交貨完工報告書、驗收紀錄、財務結算驗收證明書、圖書清冊(用印)。 4、請將驗收資料及財產增加單寄到承辦學校(忠孝國小)統一彙整。 |
| １１月 | 1、配合抽驗行程。 (另函通知配合) |

- 注意事項

- 各校規畫提出核定補助金額2倍的書單，並於7月15日之前，寄至

忠孝國小邱易斌主任信箱彙整。Email：tea0153@chps.ptc.edu.tw，電話：08-7371545。

- 各校書單規劃原則：70%為建議書單、30%為自選書單(英文書單最高為補助金額20%)，自選書單(請備註清楚)。

- 書單以縣府提供的格式編制，請勿自行修改。

- 填寫圖書編目加工確認單(請依各校實際情況填製)。

- 確認各校圖書管理系統(全誼圖書系統)。

- 各校未能於期限內提出書單(或不足)，授權本府選書委員會開會後決議辦理，不得有議。

- 請各校務必配合採購辦理期程的規劃，俾能如期完成採購書籍到校。